## Historias de usuario Sprint 2
HISTORIAS DE USUARIO
ID de referencia: | 6 | Nombre: | Crear página para TUTOWEB
Prioridad:
Usuario: | Product Owner
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-09-19
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 6.5
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 8
Descripción: Mediante la implementacion y desarrollo de herramientas adquiridas en las clases impartidas por el formador, elaborar una página web que satisfaga los objetivos de la misma
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de referencia: | 7 | Nombre: | Creación interfaz de inicio
Usuario: | Gestor de proyecto
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-09-19
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción: Contruir una interfaz principal llamativa y que impacte a los usuarios, donde se proporcioner fiabilidad, confianza, navegacion fácil, clara y eficaz.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de referencia: | 8 | Nombre: | Creación de la interfaz de navegacion acerca de TUTOWEB
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-09-19
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción: En ésta pantalla se puede tener acceso a la información de la empresa TUTOWEB, así como la información de los docentes que la integran y que están disponibles.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de referencia: | 9 | Nombre: | Creación de la interfaz de inscripcion de usuarios nuevos
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-09-19
Prioridad: | Media | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción: Al momento de ingresar, los usuarios tendrán la opción de crear su propio usuario y contraseña diligenciando un formulario de registro con los datos principales: Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, numeros de referencia, y ubicación.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de referencia: | 10 | Nombre: | Interfaz de solicitud de tutoría
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-09-19
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción: Una vez el estudiante esté registrado con usuario y contraseña, éste puede hacer solicitud de la tutoria que requiere.
Observaciones: